## Sheet1
タスク名 | 期日 | 達成 | 区分 | 詳細内容 | 備考
タイトル演出(1) | 2017-01-11 | ✓ | プログラミング | タイトルロゴの表示とプッシュロゴの点滅
場外の棘の配置 | 2017-01-16 | ✓ | プログラミング
場外の棘の作成 | 2017-01-16 | ✓ | モデリング
一回目ネットワークとゲームの結合 | 2017-01-16 |  | プログラミング
モデルのマテリアルの適用 | 2017-01-16 | ✓ | プログラミング | 担当:数藤が頑張ります
タイトル演出(2) | 2017-01-16 |  | プログラミング | 背景などの細かい演出の追加
クライアント処理の追加 | 2017-01-18 |  | プログラミング
セレクトメニュー作成 | 2017-01-18 |  | プログラミング | 完成まで
ビルボード作成 | 2017-01-18 | ✓ |  | ヒットエフェクト用ビルボード
カメラ調整 | 2017-01-18 | ✓ |  | カメラを調整して、見えやすくする
β版提出 | 2017-01-23 | ✓ | 課題 | 1/11現在残り5コマしかないです。
サーバーのテスト | 2017-01-23 |  | プログラミング | ゲームの基本的な流れを確認する。
ゲームの結果画面への遷移 | 2017-01-23 |  | プログラミング | βまでに入れないといけない
ゲーム開始演出 | 2017-02-13 |  | プログラミング | 同期ずれ阻止のために行う。
コントローラーの適用 |  |  | プログラミング | β以降にやります
タイトルロゴ制作 |  |  |  | β以降にやります
発表会 | 2017-02-27 |  | コミュニティ | ゲーム発表会。
マスター版 | 2017-02-22 |  | 課題 | マスター版。以降はソースを触らないようにしたい……
完パケ | 2017-02-20 |  | プログラミング | 完パケ。マスター版。
テスト期間 | 2017-02-20 |  | プログラミング | デバッグテスト。
リザルト画面 | 2017-02-13 |  | プログラミング | 結果画面表示。ランキング。
タイム演出 | 2017-01-30 | ✓ | プログラミング | 終了間際に大きくなるようにする
ゲーム終了演出 | 2017-02-01 |  | プログラミング | ゲーム終了演出。プレイヤーが動かないようにする。