## ガントチャート
[31 empty] | ◆フレームワーク・企画書提出 | [52 empty] | ◆ゲームフレームワーク・企画書
タイトル
メンバ
今日 | 2016-11-07 |  | 予定工数
ゲームフレームワーク・企画書提出まで |  |  | 予備工数
あと | 23 |  | 超過工数
α版提出まで | [7 empty] | ◆学レク
あと | -325
β版提出まで
あと | -276
マスター版提出まで
あと | -248
OpenGL 制作ガントチャート |  | 2016-11-01 | [29 empty] | 2016-12-01 | [30 empty] | 2017-01-01 | [30 empty] | 2017-02-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
全体
企画書制作
プレイヤー
移動処理
体当たり
攻撃
バフ
デバフ
残機
キャラクターセレクト
倒した人
倒された人
カメラ
カメラ制御
タイム
時間経過
ライト
光源位置設定
パーティクル
パーティクル処理
アイテム
針
衝撃波
飛ばされやすくなる奴
移動速度アップ
移動速度ダウン
ランダム
UI
数字
キャラクター
アイコンの背景
風船
それぞれのアイテムアイコン
サウンド
BGM
タイトル
ゲーム
リザルト
キャラクター選択画面
SE
決定音
キャラセレクト
キャンセル
風船破裂
衝撃波の音
針の音
体当たりの音
断末魔
タイムアップ
ゲームスタート
ゲームセット
ドラムロール
モデル
プレイヤー４種
ブランコ
風船
スカイスフィア
ステージ

## パラメーター
Player_Parameter | ID |  | #プレイヤーID
| Position |  | #プレイヤーの位置情報
| Rotation |  | #プレイヤーの角度情報
| State |  | #プレイヤーの遷移
|  | Move | #移動中
|  | Attack | #攻撃中
| Buff |  | #バフ ふっとばし率*1.12,移動速度*1.12
| Debuff |  | #デバフ ふっとばされ率*1.12,スタミナ減少
| Stamina |  | #スタミナ 体当たり,ジャンプ,ヒップドロップで消費
| JumpFlag |  | #ジャンプしているか
| FaceState |  | #スタミナによってキャラの表情を変える
| SelectCharacterType |  | #どのキャラクターを使っているか
| Drop |  | #誰を落としたか
| Droped |  | #誰に落とされたか
System_Parametor | Time |  | #時間
| Camera |  | #キャラクタが近づいたらカメラ寄る
| Particle |  | #パーティクル